## Instrução
Abas para inclusão de dados referente a Obra
DADOS - Incluir informações referente a Obra.
Imp. Orç - Exportação Relatório Orçafascio do Resumo do Orçamento
MÃO DE OBRA - Exportação Relatório Orçafascio - CURVA ABC INSUMOS (Apenas MÃO DE OBRA)
**Poderá ser ocultado essas abas para fins de entrega do processo final)
ABAS PARA IMPRESSÃO
Capa com informações do projeto e carimbo
Resumo
Cronograma

## DADOS
OBRA: | ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO PNR DE OFICIAL SUPERIOR |  |  | OM: | 5ª Bda C Bld |  | SOLICITAÇÃO: | 202105000140
LOCAL: | PONTA GROSSA/PR |  |  | ÁREA: | 218.88 | m² | PRAZO: | 120 | dias
REGIME PREVIDENCIÁRIO: | SEM DESONERAÇÃO | BDI DIFERENCIADO: | 0% | BDI: | 21.01% |  | DATA DO ORÇAMENTO: | 2023-08-21
PESQUISA BANCO DE DADOS: | SINAPI - 06/2023 - PARANÁ ¦ ORSE - 06/2023 - Sergipe ¦ SEINFRA - 027 - CEARÁ ¦ IOPES - 05/2023 - Espírito Santo ¦ SIURB INFRA - 01/2023 - SÃO PAULO ¦ SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais ¦ CPOS/CDHU - 05/2023 - SÃO PAULO. | [5 empty] | DATA BASE ORÇAMENTO: | 2023-06-01

## imp.orc
Planilha Orçamentária Resumida - A |  |  |  | Planilha Orçamentária Resumida - B
Item | Descrição | Total | Peso (%) | Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 2427.74 | 0.6422% | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 0
2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 33785.28 | 8.938% | 2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 0
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5037.56 | 1.333% | 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28929.83 | 7.653% | 4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0% | 5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0
6 | SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) | 2296.84 | 0.6076% | 6 | SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) | 0
7 | CANTEIRO DE OBRAS | 512.23 | 0.1355% | 7 | CANTEIRO DE OBRAS | 0
8 | MOVIMENTO DE TERRA | 2878.26 | 0.7614% | 8 | MOVIMENTO DE TERRA | 0
9 | DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS | 0 | 0% | 9 | DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS | 0
10 | ESCORAMENTO EM VALAS | 0 | 0% | 10 | ESCORAMENTO EM VALAS | 0
11 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS | 0 | 0% | 11 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS | 0
12 | LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE | 0 | 0% | 12 | LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE | 0
13 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | 0% | 13 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0
14 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS) | 0 | 0% | 14 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS) | 0
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 120186.96 | 31.79% | 15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 0 | 0% | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 0
17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 33855.62 | 8.956% | 17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0
18 | PAREDES / PAINÉIS | 0 | 0% | 18 | PAREDES / PAINÉIS | 0
19 | COBERTURA | 0 | 0% | 19 | COBERTURA | 0
20 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS | 4439 | 1.174% | 20 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS | 0
21 | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | 18921.74 | 5.006% | 21 | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | 0
22 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | 76292.19 | 20.18% | 22 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | 0
23 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS | 30875.64 | 8.168% | 23 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS | 0
24 | PINTURAS | 17571.38 | 4.648% | 24 | PINTURAS | 0
25 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0 | 0% | 25 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0
26 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0% | 26 | PAVIMENTAÇÃO | 0
27 | URBANIZAÇÃO | 0 | 0% | 27 | URBANIZAÇÃO | 0

## MÃO DE OBRA
APÊNDICE D - CURVA ABC DE INSUMOS
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral |  |  |  | Observações:
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1463.6508 |  | 59,26 |  | 169.746,43 |  | 169746.43 | 4,81% | 169746.43 | 4,81% | * Esta sendo considerado como MO, apenas operarios efetivos na obra.
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4.067 |  | 15,10 |  | 141.272,81 |  | 141272.8083 | 4,00% | 311019.2382 | 8,81% | **Em casos de contratações em um periodo curto de tempo como : Operadores, motoristas, Engenheiros e Arquitetos (Projetos), Topografos, tecnicos auxiliares (serviços especifico). Deve-se analisar se entra como calculo na análise de prazo de obras. Lembrando que Cada Obra é um caso de análise.
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | Mão de Obra | H | 614.005 |  | 21,38 |  | 119.874,48 |  | 119874.4822 | 3,40% | 430893.7204 | 12,21%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 548.7343 |  | 21,38 |  | 113.753,65 |  | 113753.6519 | 3,22% | 544647.3724 | 15,43%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 385.1736 |  | 21,38 |  | 43.916,09 |  | 43916.0855 | 1,24% | 588563.4579 | 16,67%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 421.5299 |  | 21,38 |  | 40.501,47 |  | 40501.4654 | 1,15% | 629064.9232 | 17,82%
00034779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | Mão de Obra | H | 64.775 |  | 21,38 |  | 28.256,99 |  | 28256.9914 | 0,80% | 657321.9147 | 18,62%
00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 294.2094 |  | 97,42 |  | 27.762,67 |  | 27762.6737 | 0,79% | 685084.5883 | 19,41%
00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra | H | 127.1091 |  | 16,36 |  | 24.748,42 |  | 24748.4158 | 0,70% | 709833.0041 | 20,11%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 115.3225 |  | 21,38 |  | 21.885,79 |  | 21885.7865 | 0,62% | 731718.7906 | 20,73%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 79.4111 |  | 16,36 |  | 19.234,98 |  | 19234.9832 | 0,54% | 750953.7738 | 21,27%
00034782 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | Mão de Obra | H | 5.0532 |  | 239,96 |  | 15.597,40 |  | 15597.4 | 0,44% | 766551.1738 | 21,71%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 26.0365 |  | 16,36 |  | 12.934,96 |  | 12934.9583 | 0,37% | 779486.1322 | 22,08%
00034780 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | Mão de Obra | H | 4.5938 |  | 21,38 |  | 12.135,02 |  | 12135.0246 | 0,34% | 791621.1568 | 22,42%
00033952 | SINAPI | ARQUITETO PLENO | Mão de Obra | H | 4.5785 |  | 21,38 |  | 10.389,16 |  | 10389.1586 | 0,29% | 802010.3154 | 22,72%
00004759 | SINAPI | CALCETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 19.5157 |  | 21,12 |  | 8.899,45 |  | 8899.4512 | 0,25% | 820911.7484 | 23,25%
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 16.0228 |  | 24,28 |  | 7.726,00 |  | 7726.0039 | 0,22% | 837009.2828 | 23,71%
00006160 | SINAPI | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 15.3031 |  | 16,36 |  | 7.533,29 |  | 7533.291 | 0,21% | 844542.5738 | 23,92%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 15.5251 |  | 15,07 |  | 6.365,77 |  | 6365.7705 | 0,18% | 857630.7428 | 24,29%
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 12.5997 |  | 22,82 |  | 5.789,17 |  | 5789.1693 | 0,16% | 863419.9121 | 24,46%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 18.4934 |  | 20,13 |  | 5.349,37 |  | 5349.3682 | 0,15% | 868769.2804 | 24,61%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 13.5373 |  | 18,15 |  | 3.603,83 |  | 3603.8347 | 0,10% | 885055.7298 | 25,07%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 9.6695 |  | 21,38 |  | 3.224,56 |  | 3224.5641 | 0,09% | 888280.2939 | 25,16%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 9.9136 |  | 20,13 |  | 2.981,56 |  | 2981.5565 | 0,08% | 891261.8504 | 25,25%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 4.003 |  | 23,27 |  | 2.546,89 |  | 2546.8904 | 0,07% | 896385.9143 | 25,39%
00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS | Mão de Obra | H | 3.592 |  | 16,36 |  | 1.915,89 |  | 1915.8896 | 0,05% | 904956.6924 | 25,63%
00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.6436 |  | 29,14 |  | 1.847,10 |  | 1847.0972 | 0,05% | 908687.0306 | 25,74%
00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.89 |  | 23,62 |  | 1.553,04 |  | 1553.0405 | 0,04% | 910240.0711 | 25,78%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 2.3319 |  | 19,76 |  | 1.470,85 |  | 1470.8538 | 0,04% | 911710.9249 | 25,82%
00012872 | SINAPI | GESSEIRO | Mão de Obra | H | 1.3512 |  | 29,10 |  | 674,71 |  | 674.7064 | 0,02% | 913097.682 | 25,86%
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.339 |  | 18,06 |  | 594,48 |  | 594.4793 | 0,02% | 913692.1613 | 25,88%
00012874 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS | Mão de Obra | H | 0.92125 |  | 21,70 |  | 548,55 |  | 548.5488 | 0,02% | 914240.7101 | 25,90%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 0.77711 |  | 16,11 |  | 524,59 |  | 524.5858 | 0,01% | 914765.2959 | 25,91%
00034466 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra | H | 0.81889 |  | 98,84 |  | 364,04 |  | 364.0355 | 0,01% | 916547.692 | 25,96%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 0.064694 |  | 23,44 |  | 362,22 |  | 362.2183 | 0,01% | 916909.9103 | 25,97%
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | H | 4310.5625

## Capa
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)
ANEXO VI – CRONOGRAMA
(PROCESSO ADMINISTRATIVO: TR 21143)
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO PNR DE OFICIAL SUPERIOR
COMANDO DA 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - PONTA GROSSA/PR
LISTA DE DOCUMENTOS:
1 – CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO.
2023-08-21
Autor:
De acordo:
CARLOS EDUARDO CURSINO BATISTA – Capitão
Chefe da Seção de Projetos da CRO 5
DAVI NOWICKI GIESE – Capitão
Chefe da Seção de Projetos da CRO 5

## Prazo de Obra
ANEXO VI – CRONOGRAMA
(PROCESSO ADMINISTRATIVO: TR 21143)
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO PNR DE OFICIAL SUPERIOR
COMANDO DA 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - PONTA GROSSA/PR
ANÁLISE DE PRAZO DE OBRA
| Descrição | Quantidade | Unidade
| Área Equivalente | 218.88 | m²
| Produtividade | 4310.5625 | h
| Número de Horas Trabalhadas por Semana | 44 | h
| Número de semana por mês | 4.3 | semanas
| Numero médio de operários na obra | 6 | unid
| Prazo Estimado da Obra | 3.7972 | meses
Observações:
(1) Parâmetros adotado para cálculo de prazo de obra (Fórmula de Heineck)
(2) Para calculo médio de operários na obra, foi adotado a Memória de Calculo de Administração local
(3) Em atendimento as orientações na NT 28-S3/DOM

## Resumo
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)
ANEXO V – CRONOGRAMA
(PROCESSO ADMINISTRATIVO: TR 21143)
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO PNR DE OFICIAL SUPERIOR
COMANDO DA 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - PONTA GROSSA/PR
|  |  | 0 | 0
|  |  | 30 | 121253.1235
|  |  | 60 | 257654.4283
|  |  | 90 | 394546.0467
|  |  | 120 | 457430.2177
|  |  | 150 | 457430.2177
|  |  | 180 | 457430.2177
|  |  | 210 | 457430.2177
|  |  | 240 | 457430.2177
|  |  | 270 | 457430.2177
|  |  | 300 | 457430.2177
|  |  | 330 | 457430.2177
|  |  | 360 | 457430.2177
| Curitiba, PR, | 2023-08-21

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO PNR DE OFICIAL SUPERIOR
| OM | LOCAL |  | ÁREA (M2)
| 5ª Bda C Bld | PONTA GROSSA/PR |  | 218.88
| REGIME PREVIDENCIÁRIO |  |  | DATA BASE
| SEM DESONERAÇÃO |  |  | 2023-06-01
PESQUISA BANCO DE DADOS
SINAPI - 06/2023 - PARANÁ ¦ ORSE - 06/2023 - Sergipe ¦ SEINFRA - 027 - CEARÁ ¦ IOPES - 05/2023 - Espírito Santo ¦ SIURB INFRA - 01/2023 - SÃO PAULO ¦ SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais ¦ CPOS/CDHU - 05/2023 - SÃO PAULO.
| DATA DO ORÇAMENTO | NR | BDI | BDI DIF
| 2023-08-21 | 202105000140 | 21.01% | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PESO | CUSTOS | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS |  | 330 DIAS |  | 360 DIAS
[5 empty] | % [1] | R$ [1] | % [2] | R$ [2] | % [3] | R$ [3] | % [4] | R$ [4] | % [5] | R$ [5] | % [6] | R$ [6] | % [7] | R$ [7] | % [8] | R$ [8] | % [9] | R$ [9] | % [10] | R$ [10] | % [11] | R$ [11] | % [12] | R$ [12] | SOMA % | SOMA R$ | TESTE
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS |  | 0.5307% | 2427.74 | 50% | 1213.87 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1213.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2427.74 | 100%
2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  | 7.386% | 33785.28 | 25% | 8446.32 | 30% | 10135.584 | 30% | 10135.584 | 15% | 5067.792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 33785.28 | 100%
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1.101% | 5037.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5037.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5037.56 | 100%
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 6.324% | 28929.83 | 33% | 9546.8439 | 33% | 9546.8439 | 34% | 9836.1422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 28929.83 | 100%
5 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) |  | 0.5021% | 2296.84 | 25% | 574.21 | 25% | 574.21 | 25% | 574.21 | 25% | 574.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2296.84 | 100%
7 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 0.112% | 512.23 | 25% | 128.0575 | 25% | 128.0575 | 25% | 128.0575 | 25% | 128.0575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 512.23 | 100%
8 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0.6292% | 2878.26 | 50% | 1439.13 | 50% | 1439.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2878.26 | 100%
9 | DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
10 | ESCORAMENTO EM VALAS |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
11 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
12 | LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
13 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
14 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 26.27% | 120186.96 | 33% | 39661.6968 | 33% | 39661.6968 | 34% | 40863.5664 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 120186.96 | 100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | 7.401% | 33855.62 | 25% | 8463.905 | 25% | 8463.905 | 25% | 8463.905 | 25% | 8463.905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 33855.62 | 100%
18 | PAREDES / PAINÉIS |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
19 | COBERTURA |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
20 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | 0.9704% | 4439 | 33% | 1464.87 | 33% | 1464.87 | 34% | 1509.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4439 | 100%
21 | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS |  | 4.137% | 18921.74 |  | 0 | 33% | 6244.1742 | 33% | 6244.1742 | 34% | 6433.3916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 18921.74 | 100%
22 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS |  | 16.68% | 76292.19 | 25% | 19073.0475 | 25% | 19073.0475 | 25% | 19073.0475 | 25% | 19073.0475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 76292.19 | 100%
23 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS |  | 6.75% | 30875.64 | 33% | 10188.9612 | 33% | 10188.9612 | 34% | 10497.7176 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 30875.64 | 100%
24 | PINTURAS |  | 3.841% | 17571.38 |  | 0 | 33% | 5798.5554 | 33% | 5798.5554 | 34% | 5974.2692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 17571.38 | 100%
25 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
26 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
27 | URBANIZAÇÃO |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
|  | CUSTOS DIRETOS |  | 378010.27 |  | 100200.9119 |  | 112719.0355 |  | 113124.2198 |  | 51966.1028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 378010.27
|  | BDI | 21.01% | 79419.9477 |  | 21052.2116 |  | 23682.2694 |  | 23767.3986 |  | 10918.0782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | BDI DIFERENCIADO | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | VALOR TOTAL DA ETAPA |  |  | 26.51% | 121253.1235 | 29.82% | 136401.3049 | 29.93% | 136891.6184 | 13.75% | 62884.181 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL ACUMULADO |  | 457430.2177 | 26.51% | 121253.1235 | 56.33% | 257654.4283 | 86.25% | 394546.0467 | 100% | 457430.2177 | 100% | 457430.2177 | 100% | 457430.2177 | 100% | 457430.2177 | 100% | 457430.2177 | 100% | 457430.2177 | 100% | 457430.2177 | 100% | 457430.2177 | 100% | 457430.2177
Note on F44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on H44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on J44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on L44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on N44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on P44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on R44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on T44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on V44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on X44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on Z44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on AB44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on AD44: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on F45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI
Note on H45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI Diferenciado (sfc)
Note on J45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI Diferenciado (sfc)
Note on L45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI Diferenciado (sfc)
Note on N45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI Diferenciado (sfc)
Note on P45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI Diferenciado (sfc)
Note on R45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI Diferenciado (sfc)
Note on T45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI Diferenciado (sfc)
Note on V45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI Diferenciado (sfc)
Note on X45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI Diferenciado (sfc)
Note on Z45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI Diferenciado (sfc)
Note on AB45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI Diferenciado (sfc)
Note on AD45: Ten Juliana Leal: Definir os serviços que aplicam BDI Diferenciado (sfc)